Organisation de rencontres¶
Il ne s’agit pas d’une méthodologie figée, mais d’avis et d’outils pratiques pour organiser des rencontres RtF. Ca part du principe que l’organisation est partagée entre un groupe local sur les aspects logistiques et un groupe chargé du contenu.
Questions adressées au lieu / groupe local¶
- nombre de places pour réunions, nombre de couchages - Espaces disponibles: cuisine, accueil, réunions, ateliers fête, repos, dortoirs, extérieur - besoins matériels et financiers du lieu d’accueil - approvisionnement en matériel et nourriture - accès internet, imprimantes, téléphone… - enjeux locaux, actions?
Préparation du contenu en amont¶
- validation du lieu et des objectifs de la rencontre en Assemblée, et/ou sur Carrots - appel sur la liste Européenne à organisateurices, contenus, thématiques - annonce sur la liste européenne des dates, lieux, enjeux. - inscription des motivéEs sur carrots - si besoin: questionnaires, appels à affiner les thèmes - première ébauche d’une programme général
Communication¶
- adresser à la liste européenne et/ou au listes locales et/ou à l’extérieur - Envoyer un premier mail général plusieurs mois en avance - envoyer des mails de rappel (3 mois avant)  - envoyer un mail pratique 1 mois avant : accès, bouffe, programme, besoins
Préparation sur place¶
- groupe local : préparer l’approvisionnement (commandes, récoltes, stockage) - groupe local : trouver le matériel, installer l’espace - groupe contenu : synthèse des propositions d’interventions et sujets de discussions, avis sur le programme - groupe contenu : préparation des Ordres du jour, plannings, vie quotidienne, listes de tâches - les deux groupes : préparation des affichages logistiques et de réunion. - les deux groupes: prévoir les visites, chantiers, contacts avec l’extérieur.
Au début et pendant l’assemblée¶
- Accueil clair des participantEs - Questionnement collectif (quotidien?) : des règles de vie et de réunion, des temps de vie collectifs, des temps de réunions, et contenus. - synthèses régulières des décisions et enjeux des rencontres - rappels des questions pratiques : tâches collectives, $, … - attention aux comptes rendus
Après les rencontres¶
- Rangement - partage / distribution des restes, denrées, … - récupération des comptes rendus avec l’équipe bulletin. - mail de remerciement/bilan aà la la liste européenne. - annonce des suites, calendrier, etc.