## Plan Estratégico
PLANEACIÓN 2016 - RED COLOMBIANA DE MUJERES POR LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, REGIONAL MEDELLÍN
Realizar acciones de debate y movilización para la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres.
OBJETIVO GENERAL | LINEAS ESTRATEGICAS | ACTIVIDADES | TEMAS / INCIDENCIA | CRONOGRAMA | RESPONSABLES | FECHAS | COMPROMISOS
Realizar un plan de actividades y estrategias de actuación para el año 2016 | Fortalecimiento y visibilización de la Red | Se llama “Bebedisos y aquelarre” Conversatorios AUTOFORMACIÓN | la bruja como arquetipo | Abril | Diana y Valeria Acosta | Por definir | Participar y motivar a otras personas interesadas en el tema.
|  |  | política, salud sexual y reproductiva | Mayo | Diana y Claudia | Por definir
|  |  | salud de las mujeres en el movimiento feminista | Julio | Angela Botero y Tatiana | Por definir
|  |  | Wendoo | Octubre | Angela Botero | Por definir
|  | Conversatorios udea | Diversidades sexuales. Una vez mensual. | Feminicidios 29 de abril 4 p.m. | Erika y Yineth | 29 de abril.
|  | Antioquena de oro | Estrategia de visibilización de la red. Es necesario realizar: Trabajo de actualización de la hoja de vida de la red. Sistematización de lo que ha hecho la red. Linea de tiempo de la red. Premiación para 31 de marzo de 2016 | 31 marzo de 2016 | Angela Botero
|  | Reuniones ordinarias | agenda coyuntural y varios. | Encuentros mensuales primer martes de mes a las 5:30 p.m. Sitio casa de Judith y Cerfami. | Equipo de comunicaciones. | Primer martes de cada mes. 5 de abril siguiente reunión. | Motivar la participación a las reuniones
| Comunicación y difusion | Activación y seguimiento de la página web o blog | Temas coyunturales, editoriales propias, eventos… | Abril - Junio | Tatiana | Abril | Dinamizar la página web a través del Comité editorial y los aportes de las personas de la Red.
Julio - Diciembre
|  | Centro de documentación. Plan para circular informacion y fusionar con Gloria Hernandez |  | Marzo – Primera reunion | Tatiana, yineth, libertad y laura | Miercoles 23 marzo, casa Judith
|  | Plan activacion redes sociales |  | Abril -Presentacion plan primera reunion mensual de la red | Laura
| Incidencia y defensa de derechos sexuales y derechos reproductivos | Sexo con café |  | Junio | Medardo | Por definir
|  | Reparación Alba Lucia | Seguimiento al caso. | Por definir | Judith
|  | Campañas y fechas conmemorativas: | Las actividades de incidencia se definen previo a cada fecha. | 08 de marzo, 28 de mayo, 29 de junio, 28 de septiembre, 25 de noviembre… | Redesex | En el marco del 08 de marzo (Sábado 14 de marzo - Picnic feminista)
|  | Visibilización de casos - Sistematización del caso de Alba Lucía |  |  | Angela Botero y María de los Ángeles.
| Gestion económica y administrativa | Estrategias para la gestión económica |  |  | Nancy Gallo
|  | Proyectos que direccionen la Red |  |  | Redesex